中煤集团山西华昱能源有限公司

法治及合规管理体系建设采购项目

询 价 书

询价书编号：XJ202403HYGC057

采  购  人：中煤集团山西华昱能源有限公司

中煤招标有限责任公司

二零二四年三月

总  目  录

第一章  询价公告

第二章  报价须知

第三章  合同样本（关键条款）

第四章  技术规格及要求

第五章  报价书相关格式

- 询价公告

项目名称:中煤华昱公司法治及合规管理体系建设采购项目

询价方式:公开询比

评审方式：综合评估法

发布公告日期: 2024年3月26日

报名截止日期：2024年 4 月 2 日 07:40

报价截止时间：2024年 4 月 2日 07:50

报价揭价时间：2024年 4 月 2 日 08:00

发布公告媒介：中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）

一、项目概况及技术要求：

1.项目概况：在华昱公司及所属企业现有机构设置、组织构架、职能分工的基础上，围绕企业风险、法治、合规、内控与追责等职能的共性与个性，将风险、法治、合规、内控与追责等工作，用一套表格、制度、流程、一份报告等统筹起来。通过一体化环境扫描、风险评估、风险监控、管控应对、一体化评价及报告等环节，对风险管理、法治管理、合规管理、内部控制、追责五大体系的框架和构成要素等进行整合，坚持以“风险管理”为统领、以“法治建设和合规管理”为价值导向、以“内部控制”为支撑、以“违规追责”为闭环，建立融合风险、法治、合规、内控与追责五项管理职能的一体集约化管理体系。

2.资金来源：自筹

3.工期（服务期）：工期6个月，项目成果试运行3个月

4.服务地点：中煤集团山西华昱能源有限公司及各二级单位

5.报价方式为固定总价（含税,税率6%）

6.付款方式：

6.1合同签订且乙方提交项目工作计划后，甲方支付合同总金额30%；

6.2完成《风险管控现状分析报告》《法治及合规流程缺陷清单》《基于流程的风险清单库》《岗位合规责任清单》《流程管控清清单》，经甲方确认并收到乙方发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的 30% ；

6.3完成《重点领域职权配置手册》《重点领域合规指引》《风险预警指标库》《法律法规库》《法治及合规管理手册》《法治及合规协同准则》《法治及合规有效性评价指标体系》经甲方确认并收到乙方发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的 30% ；

6.4自全部成果提交试运行3个月后经甲方确认并收到乙方发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的10%；

8.验收标准：完成项目要求的全部内容。

9.报价人在提交报价文件时需附《供应商廉洁承诺书》。

二、资质要求

1.报价需具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格。

2.报价人须提供近3年（2021年至今）至少1例同类项目业绩（提供合同关键页）。

3. 未列入信用中国 （http://www.creditchina.gov.cn/》失信被执行人名单（以查询截图为准）。

4..本次询价不接受联合体报价。

三、报名

参与公开询价业务的报价单位，请登录或注册中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）后，进行在线报名、报价。

四、联系方式

联系人：韩超(电话：13934959678)

地址：山西省朔州市山阴县北周庄镇中煤集团山西华昱能源有限公司

电子信箱：117771040@qq.com

第二章 报价须知

一、总则

1. 适用范围

本询价书仅适用于询价公告中所述项目的服务。

2. 询价费用

报价方应承担所有与编写和提交报价书有关的费用，不论结果如何，询价方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二、询价书

1. 询价书构成

(1) 询价公告

(2) 报价须知

(3) 合同条款

(4) 技术规格及要求

(5) 报价书相关格式

三、报价书的编制

1. 报价书的组成

(1) 按询价书要求填报完整的报价函、报价一览表、分项报价表；

(2) 技术规格及商务规格偏离表；

(3) 技术服务方案；

(4) 按要求出具的资格证明文件；

(5) 其它需要说明的事项。

2. 报价要求

(1)报价为含税价（6%）。

(2)单价与总价有出入，以单价为准。

(3)在填报报价时，要列明价格的各组成部分。

3. 报价书的式样和签署

3.1电子版命名格式“项目名称+公司名称”。

3.2在制作报价书时，需要法人签字的地方，签字或签章均有效，若有代理人，需要代理人签字的地方，必须签字才有效。

四、报价书的递交

提交报价书的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。

五、询价揭示及评审

1. 询价方将根据公告规定揭价时间在中煤易购采购一体化平台进行线上报价揭示。

2. 询价方评审小组/谈判小组

(1)由询价方相关部门人员组成。

(2)从报价截止日起,直到向成交方授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和确定成交有关的保密资料，均不得向与评审无关的其他人透露。

(3)报价截止后，将审查报价书是否完整、有无计算上的错误，文件签署是否合格，报价书是否大体编排有序。如计算和累加算术错误，修正错误的原则如下：

A. 如果以数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表述的金额为准；

B. 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，修正总价及报价总价。

(4) 评审期间评审小组可分别要求报价方对其报价书进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。

3. 评审办法

本次询价内容依据以下评审原则进行综合评估法。评审小组对满足询价文件要求的所有报价文件的技术、商务分别进行评审评分，对价格进行审核修正并计算评分，按综合评分由高到低的顺序对报价人进行排序，推荐候选成交人。

A.评审原则；

1)、询价文件做为评审小组关键的评审依据；在开、清、评审期间，严禁任何与询价项目相关的人员提供各种改变或者影响评审结果且会发生实质性变化的资料。评审过程必须严谨、认真、仔细，做到公开、公平、公正，体现企业效益最大化。

2)、不满足询价文件中“*”号条款要求的报价书经评审小组集体讨论并签字确认后将不被推荐成交。

3)、本次询价项目实行按包开、清，按项评审的原则，从服务、服务质量、技术要求、资质、商务、报价、售后服务等方面进行综合评审。

4)、所报相关服务须与其营业执照的经营范围相一致。

B.评审内容

1)评标采用百分制打分，总分为100分，其中：

投标报价（A1）：30分

服务方案（A2）：40分

履约能力（A3）：30分

投标人得分= A1+ A2+ A3。小数点保留位数：评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

2) 针对某一有效投标人，评审小组最终评分的算术平均值即为该投标人的最终得分。

3) 评分细则

| 评分项 | 评审因素 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 30分 | 计算公式 | 1.初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。 2.以所有有效投标价的平均值为评标基准价。 3.偏差率=¦供应商报价－评标基准价¦/评标基准价×100%。 4. 供应商报价得分：投标报价等于评标基准价的，得25分；每高于评标基准价1%，在25分基础分的基础上扣 0.3分，最高扣5分；每低于评标基准价1%，在25分基础分的基础上加 0.3分，最高加5分。不足1%的，按照直接插入法计算，得分保留两位小数。 |  |
| 服务方案 40分 | 项目需求（5） | 根据供应商对项目需求的理解和分析程度，由评审小组在0-5分区间横向对比赋分。 |  |
|  | 实施方案（25） | 项目实施方案全面、科学、合理且有针对性，流程规范，实施计划可行，由评审小组在0-25分区间横向对比赋分。 |  |
|  | 质量保证 措施(5) | 根据服务质量保证措施的全面性、合理性、科学性、针对性、清晰性及完整性，由评审小组在0-5分区间横向对比赋分。 |  |
|  | 服务承诺 （5） | 针对本项目相关要求所做的服务承诺及质量保证措施的完整性、合理性、可行性情况，由评审小组在0-5分区间横向对比赋分。 |  |
| 履约能力 30分 | 供应商业绩（20） | 每提供1个大型能源类企业或其控股企业合规、内控、风险管理项目业绩，得2分，最多得20分； 注：须提供业绩合同扫描件（应包含合同首页、签字盖章页）。 |  |
|  | 项目人员配备 (10) | 项目团队成员配置齐全、业绩履历经验丰富、整体实力强，项目工作人员均应具备3年以上风险内控合规体系建设相关经验，由评审小组横向对比赋分，配置良好得8-10分，较好得5-8分，一般得0-5分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |

六、确定成交人

1. 确定成交人准则

(1)合同将授予其报价实质上响应询价书的要求，能最大限度地满足询价书中规定的各项综合评价标准，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的报价方。

(2)不能保证最低报价的单位最终成交。

2. 成交通知书

在报价有效期期满之前,报价人可在系统查询成交情况或询价单位以书面或传真形式通知成交人成交。收到成交通知书的日期（或传真日期）即为成交接受日。

# 第三章 合同样本（关键条款）

委托服务合同

项目名称：法治及合规管理体系建设采购项目

甲方：中煤集团山西华昱能源有限公司

乙方：

本合同甲方委托乙方就法治及合规管理体系建设采购项目开展服务工作，并支付编制和咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并共同遵照执行。

一、合同名称、地点及内容

1.1 合向名称：法治及合规管理体系建设采购项目服务合同

1.2合同签订地点：华昱公司及各二级单位

1.3 委托服务成果内容：（1）《风险管控现状分析报告》：对公司风险管控管理现状的扫描，包括法治、风险、内控、合规、追责管控组织架构设置及其职责设置存在的问题；公司法治、风险、内控、合规、追责相关、制度框架与内容存在的问题；法治、风险、内控、合规、追责业务运行机制存在的问题等。

（2）《法治及合规流程缺陷清单》：以风险为导向，按照内外部管理要求，找出公司法治、风险、内控、合规、追责业务流程在内控设计与运行层面存在的问题，并提出整改建议，明确主责部门。

（3）《基于流程的风险清单库》（含合规风险识别清单）：基于公司业务流程，充分收集内外部监督管理要求，识别公司风险点，编制基于流程的风险清单库，并明确合规风险点，明确风险主责部门。

（4）《岗位合规责任清单》： 梳理流程管控环节的重点岗位，明确该岗位在关键环节相对应的合规要求，反向提示可能发生风险事件、违规情形、业务场景等。

（5）《流程管控清单》：以风险识别清单与岗位合规职责清单为基础，对业务管理制度和流程进行分析评价，识别其与合规管理要求之间的差距和不足，根据合规管理要求，明确其管控目标、责任部门和岗位人员、控制频率等内容。每个流程管控环节依次确认，使合规管理要求融入业务管理制度和流程之中，形成流程管控清单。

（6）《重点领域职权配置手册》：对关键业务流程权限进行梳理，明确提报、审核、决策权限在各部门、决策机构之间的分布。

（7）《重点领域合规指引》：聚焦公司重点合规风险领域，制定专项合规指引，指导员工业务管理行为。

（8）《风险预警指标库》：建立风险预警指标库，设置定量、定性预警指标。

（9）《法律法规库》：涵盖公司运营过程中需遵循的外部法律法规、合规政策、行业标准等相关规定。

（10）《法治及合规管理手册》：按照内部控制五要素，将公司法治建设要求、业务流程风险点、业务流程内部控制措施、合规要求与义务、追责业务流程进行整合，编制五合一管理手册，明确各项业务的风险点与对应的内控合规控制措施，可能涉及的追责情形等事项。同时包括风险管理三道防线及其职责、风险管控实施机制方案、合规义务库、违规经营责任追究办法与流程。

（11）《法治及合规协同准则》：明确法治、风险、内控、合规、追责五项工作的协同机制，从组织机构、规章制度、工作计划、工作机制、文化与培训、考核评估等方面设置五项工作的协同运行机制。

（12）《法治及合规有效性评价指标体系》：从组织职责设置与运行、管理要求设置与运行、规章制度建设与运行、文化培训、信息系统等方面搭建评价指标体系，合理设置权重，编制评价，明确有效性指数。

说明：上述成果可进行整合、调整，但必须满足国家部委、招标人及其上级单位风险、法治、合规、内控与追责管理相关制度、文件的要求以及本项目目标要求。

1.4 交付期：合同签订后6个月完成交付。

二、合同价款及支付

2.1 本合同采用固定总价承包方式。合同总价¥      元(大写:人民币       ，含税)，不含税价格¥【      】元(大写:人民币 【       】)，税率6%。

2.2 税票的约定：乙方向甲方提交6%的增值税专用发票。

三、双方的责任和义务

3.1甲方责任义务：

3.1.1 甲方应积极配合乙方代理人员工作并提供必要的工作条件。

3.1.2 甲方必须向乙方及时提供与委托事项有关的资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

3.1.3 甲方不得授意乙方代理人员实施违反法律、法规的行为。如有此类情况，经劝告仍不停止的，乙方有权终止服务，乙方一切收费不再退还甲方。

3.1.4 甲方应按照约定的条件，及时足额支付费用。

3.1.5根据甲方要求，乙方在本协议项下提供的项目服务成果不载有乙方（即使用甲方标识或使用不含任何标识的空白纸张或载体编制，且不会提及乙方）。该项目服务成果在以最终形式提供甲方后，该服务成果将成为甲方所负责的内部工作文件。因此，甲方可在认为适当的情况下更改、修订或将服务成果提供给第三方，但前提是该服务成果没有任何提及乙方的内容，也没有包含乙方的标识。此外，甲方不得就项目服务成果以明示或暗示的书面或口头方式提及乙方。

3.2乙方责任义务：

3.2.1乙方接受委托后，应及时委派代理人员为甲方提供约定的服务。

3.2.2乙方委派的代理人员必须对执业中知悉的甲方商业秘密保密，维护甲方的合法权益。

四、违约责任

4.1 在甲方提供真实、准确的资料的情况下，乙方应详细分析甲方现状，科学制定方案。

4.2 如乙方未按要求提供发票，甲方有权拒绝支付相关服务合同款项。

4.3 乙方委派的人员对执业中知悉的甲方商业秘密保密有保密义务，维护甲方的合法权益，如果违反，每次承担违约金的比例为合同标的百分之五。

4.4 即使本合同以及与本合同项下服务相关的其他文件另有规定，乙方须向甲方承担的与本服务合同项下的服务有关的所有责任的总额，应以本约定业务收费的三倍为限。但经司法机关最终认定乙方的欺诈和其他故意违反义务的行为除外。

五、争议的解决方法

5.1 发生争议时，应首先采用协商方式解决，协商能够达成一致时，另行签订书面合同。

5.2 经协商不能达成一致意见时，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

六、合同生效及其它

6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，双方完成合同约定的权利义务时失效。

6.2 执行合同期间，经双方协商可以对本合同签订补充协议。补充协议与本合同相抵触的，则执行补充协议所确定的内容，与之相抵触的本合同中相关内容失效。

6.3 任何一方违反《民法典》第563条规定，导致合同目的不能实现，守约方有权解除合同。

6.4 本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。

# 第四章 技术规格和要求

1、基本要求

以问题为导向：解决法律权利保障缺失问题；触犯法律及监管底线问题；内控流程缺失问题；外生风险防范不利问题。

以风险评估为基础：分类评估企业风险，包括法律风险、合规风险、内控风险、外生风险等

以风险管控为落地：从风险组织、风险意识、风险能力、风险机制等方面落实体系方案。

以违规责任追究为闭环：从责任追究范围、资产损失认定、责任认定、责任追究处理、责任追究工作程序体系环节实现对相关责任的追究。

2、主要阶段

第一阶段：法治及合规建设环境扫描

第二阶段：全面风险评估

第三阶段：法治及合规体系建设

第四阶段：项目成果应用培训

3、主要成果

（1）《风险管控现状分析报告》：对公司风险管控管理现状的扫描，包括法治、风险、内控、合规、追责管控组织架构设置及其职责设置存在的问题；公司法治、风险、内控、合规、追责相关、制度框架与内容存在的问题；法治、风险、内控、合规、追责业务运行机制存在的问题等。

（2）《法治及合规流程缺陷清单》：以风险为导向，按照内外部管理要求，找出公司法治、风险、内控、合规、追责业务流程在内控设计与运行层面存在的问题，并提出整改建议，明确主责部门。

（3）《基于流程的风险清单库》（含合规风险识别清单）：基于公司业务流程，充分收集内外部监督管理要求，识别公司风险点，编制基于流程的风险清单库，并明确合规风险点，明确风险主责部门。

（4）《岗位合规责任清单》： 梳理流程管控环节的重点岗位，明确该岗位在关键环节相对应的合规要求，反向提示可能发生风险事件、违规情形、业务场景等。

（5）《流程管控清单》：以风险识别清单与岗位合规职责清单为基础，对业务管理制度和流程进行分析评价，识别其与合规管理要求之间的差距和不足，根据合规管理要求，明确其管控目标、责任部门和岗位人员、控制频率等内容。每个流程管控环节依次确认，使合规管理要求融入业务管理制度和流程之中，形成流程管控清单。

（6）《重点领域职权配置手册》：对关键业务流程权限进行梳理，明确提报、审核、决策权限在各部门、决策机构之间的分布。

（7）《重点领域合规指引》：聚焦公司重点合规风险领域，制定专项合规指引，指导员工业务管理行为。

（8）《风险预警指标库》：建立风险预警指标库，设置定量、定性预警指标。

（9）《法律法规库》：涵盖公司运营过程中需遵循的外部法律法规、合规政策、行业标准等相关规定。

（10）《法治及合规管理手册》：按照内部控制五要素，将公司法治建设要求、业务流程风险点、业务流程内部控制措施、合规要求与义务、追责业务流程进行整合，编制五合一管理手册，明确各项业务的风险点与对应的内控合规控制措施，可能涉及的追责情形等事项。同时包括风险管理三道防线及其职责、风险管控实施机制方案、合规义务库、违规经营责任追究办法与流程。

（11）《法治及合规协同准则》：明确法治、风险、内控、合规、追责五项工作的协同机制，从组织机构、规章制度、工作计划、工作机制、文化与培训、考核评估等方面设置五项工作的协同运行机制。

（12）《法治及合规有效性评价指标体系》：从组织职责设置与运行、管理要求设置与运行、规章制度建设与运行、文化培训、信息系统等方面搭建评价指标体系，合理设置权重，编制评价，明确有效性指数。

说明：上述成果可进行整合、调整，但必须满足国家部委、招标人及其上级单位风险、法治、合规、内控与追责管理相关制度、文件的要求以及本项目目标要求。

4、为本项目的成果应用进行培训，培训人数不受限制。

# 第五章 报价书相关格式

目 录

封面

- 报价函

- 报价一览表

- 分项价格表

- 偏离表

- 资格证明文件

- 服务方案

文件封面（用于报价书封皮及信封封皮）

（项目名称）

（询价书编号）

询价书名称：

询价书编号：

报价人：XX公司

联系人：

联系方式：

报

价

书

报价人：XX单位（盖章）

联系人：

联系电话：

一、报价函（格式）

致：中煤华昱公司XX煤业

根据贵方(询价书名称      )询价项目(询价书编号：            )的公开询比公告,正式授权下述签字人(姓名，职务)代表(名称，                   )提交下述文件。

1.1 报价函、报价一览表

1.2 授权委托书（如有）

1.3 分项报价表

1.4 偏离表

1.5 资格证明文件

1.6 响应方案

1.7其它需要填写的资料

据此函,签字人兹宣布同意如下条款：

(1) 所附价格表中规定的应提供的服务/总价（含税价格）为：        ￥元(大写：                  元整，税率    %)。

(2) 我们将按询价书的规定履行合同责任和义务。

(3) 我们已详细审查询价书中全部内容,包括修改意见(如有则附)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求采购方解释和承担责任的权力。

(4) 在须知规定的询价有效期内遵循本响应文件,并在须知规定的有效期期满之前具有约束力。

(5) 如果在规定的有效期内撤回报价,我们愿承担相应的法律责任。

(6) 同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

(7) 我们理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。

法定代表人或其授权代理人：（签字）

（盖公司章）

日期：

- 报价一览表（含税报价）

报价人名称：                                                                        询价编号：

| 项目名称 | 项数 | 含税总价 | 服务期 | 报价声明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（含税价） | 税率： |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                   法定代表人或授权代理人：（签字）                      时间：

注：1、报价人按表中格式填报价格。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）

三、分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 元 |  |
| 人民币大写： 整（含税金额），小写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：分项报价需完整详细，能够明确的体现出报价的各个组成部分。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）

报价人（盖章）：                          法定代表人或授权代理人：（签字）

四. 偏离表

技术规格/商务偏离表

询价书编号：

| 序号 | 项目名称 | 询价文件的条款 | 报价文件的条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人递交的报价书中与询价文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受询价文件的要求。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人：（签字）

- 资质证明材料

六、服务方案

后附部分样表（如适用于本项目）

法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：我单位的（法定代表人姓名、身份证、职务）代表本单位授权(被授权人的姓名、身份证、职务)为本单位的合法代理人,就（询价书编号： 询价书名称： ）项目的合同递交及合同的执行、完成,以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。

授权人代表签字：

代理人(被授权人)签字：

单位名称（盖章）：

附双方的身份证件。

业绩（格式）

注：1、应附此次项目的同类型业绩。

2、所附业绩要真实准确，如发现弄虚作假将不予推荐成交。

报价单位名称：                    询价书编号：

| 序号 | 项目名称 | 主要项目内容 | 服务日期 | 客户名称 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）

附业绩证明材料

企业经营、资信状况承诺书（格式）

我公司承诺：

本企业经营、资信状况良好，无不良经营业绩，具有良好的银行资信和商业信誉，没处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产的状态，并在最近三年内没有骗取比价合约和严重违约等重大问题。如有虚假，一切后果由报价人全部承担。

法定代表人或授权代理人：（签字）

公司名称：

（盖章）

年   月   日

供应商廉洁承诺书（格式）

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强
有关人员廉清从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规，违纪行为发生，特作以下承诺：
一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。
二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。
三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。
四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。
五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便，
八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。
九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。
十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。
我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

电话：

年    月   日